grondstof- en SCHOON plan

“ Evenementnaam”

“Invoegen logo/datum Festival”

INHOUD

INHOUD	2

1. CONTACTGEGEGEVENS ORGANISATIE	3

2. CONTACTGEGEGEVENS SCHOON	3

3. CONTACTGEGEGEVENS GRONDSTOFFEN	3

4. KENMERKEN	4

5. GRONDSTOFFEN PLAN	4

5.1 REDUCE	4

5.2 REUSE	5

5.3 RECYCLE / GRONDSTOFFEN	5

5.4 INZAMELMIDDELEN EN BAKKENPLAN	6

5.5 CONTROLE	7

6. SCHOON PLAN	7

6.1 OVERDAG	7

6.2 REINIGING	8

7. PLANNING	9

8. OVERIGE	10

8.1 INZET EN WERKZAAMHEDEN “CLEAN EN GREEN” TEAMS	10

8.2 HANDLEIDING METABOLIC	11

1. CONTACTGEGEGEVENS ORGANISATIE

| Naam | Functie | Telefoon | Mail |
| --- | --- | --- | --- |

2. CONTACTGEGEGEVENS SCHOON

SCHOONMAAK BEDRIJF: Naam invullen

| Naam | Functie | Telefoon | Mail |
| --- | --- | --- | --- |

3. CONTACTGEGEGEVENS GRONDSTOFFEN

GRONDSTOFFEN INZAMELINGS BEDRIJF: Naam invullen

| Naam | Functie | Telefoon | Mail |
| --- | --- | --- | --- |

4. KENMERKEN

EVENEMENT

| Datum |  |
| --- | --- |
| Locatie |  |
| Bezoekers aantal |  |
| Vergunningverlener |  |
| Tijden |  |
| Oppervlakte |  |

CAMPING

| Datum |  |
| --- | --- |
| Locatie |  |
| Bezoekers aantal |  |
| Vergunningverlener |  |
| Tijden |  |
| Oppervlakte |  |

5. GRONDSTOFFEN PLAN

Drie keyfactoren voor de aanpak van afval zijn reduce (verminderen), re use (materialen hergebruiken) en recycle (scheiden om recycling mogelijk te maken).

5.1 REDUCE

Om afval te voorkomen en/of te verminderen nemen wij de volgende maatregelen:

- Geen samples/flyers/time tables/draagtrays uitdelen
- Geen plastic tasjes uitdelen
- Minder verpakkingen catering/campingwinkel etc
- Streng campingreglement aangaande zelf meebrengen van eten & drinken, partytenten etc

- Voorkom gebruik van disposables

5.2 REUSE

Om grondstoffen opnieuw te gebruiken nemen wij de volgende maatregelen:

- Huur/hergebruik décor

- Geen datum op banners etc laten drukken

- Gebruik hardcups i.p.v disposables

In de “Toolkit Evenementen” van Nederland Schoon zijn nog meer maatregelen en tips voor in de praktijk te vinden. De toolkit van Nederland Schoon is te downloaden via http://www.greenevents.nl/green-deal

5.3 RECYCLE / GRONDSTOFFEN

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de grondstoffen die vrijkomen, maken wij een verdeling in grondstoffen die vrij komen tijdens de opbouw, tijdens het festival en tijdens de afbouw.

OPBOUW

| Grondstof | Afkomstig van | Inzamelmiddel | Wat gebeurd hiermee? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bv Hout | Bv deco | Bv 20m3 afzetcontainer | Bv Hergebruikt |
| Bv Glas | Bv crew catering | Bv 240 liter container | Bv Gescheiden afgevoerd |

FESTIVAL / CAMPING

| Grondstof | Afkomstig van | Inzamelmiddel | Wat gebeurd hiermee? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bv Karton | Bv cateraars | Bv 1100 liter container | Bv Gescheiden afgevoerd |
| Bv Plastic | Bv publieksgebied | Bv 240 liter container | Bv Met restafval afgevoerd |

AFBOUW

| Grondstof | Afkomstig van | Inzamelmiddel | Wat gebeurd hiermee? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bv Hout | Bv deco | Bv 20m3 afzetcontainer | Bv Gescheiden afgevoerd |
| Bv Meubilair | Bv deco / camping | Bv 20m3 afzetcontainer | Bv Afgevoerd als grof afval |

De inzamelaar is niet altijd de verwerker van de grondstoffen die zij afvoeren. Veel afvalstromen worden verwerkt door een eindverwerker. Om meer inzicht te krijgen in wat er met de afgevoerde grondstoffen gebeurd (waar gaan ze heen, wie verwerkt ze en wat gebeurd ermee) is het raadzaam om deze informatie vooraf bij de inzamelaar op te vragen. Weegbonnen of foto’s kunnen als controle middel opgevraagd worden.

Maak vooraf afspraken over bijvoorbeeld:

- Het aantal transport ritten. De inzamelaar is meestal in de gelegenheid om de containers in combinatie te rijden (andere tariefafspraken)

- Afvoer van containers gebeurd alleen in overleg en na controle. Dit om afkeur door eventuele vervuiling te voorkomen.

- Vergeefse ritten worden niet zonder overleg of handtekening doorbelast.

- Alle weegbonnen van de afgevoerde containers worden ter controle bij de factuur gedaan.

5.4 INZAMELMIDDELEN EN BAKKENPLAN

Inzamelmiddelen zijn er in diverse soorten en maten. De meeste gebruikte inzamelmiddelen zijn rolcontainers en afzetcontainers.

Rolcontainers in de maten: 140, 240, 660 en 1100 liter

Afzetcontainers met een inhoud van: 6, 10, 20, 40 m3

Door vooraf te inventariseren welke grondstoffen waar vrijkomen kan er een gedetailleerd “bakken plan” gemaakt worden.

Omschrijf in het bakkenplan welke bakken waar ingezet worden.

Bv; barren 1 x 1100 liter restafval, 1 x 1100 liter karton, 1 x 660 liter kunststof

Voor het scheiden van grondstoffen op locatie wordt vaak gebruik gemaakt van eilanden of andere inzamelmiddelen.  Het is van belang om hierbij rekening te houden met gekleurde containers en juiste signing volgens onderstaande kleurcodering:

INZET CONTAINERS

| Afkomstig van | Afval/ Grondstof | Inzamelmiddel Backstage 240 liter | InzamelmiddelBackstage 660 liter | InzamelmiddelBackstage 1100 liter | InzamelmiddelFrontstage 240 liter | Inzamelmiddel Frontstage Afvaleiland |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productie | Papier/Karton |  |  | 1 |  |  |
| Crewcatering | Glas | 1 |  |  |  |  |
| Bar1 | Plastic |  | 1 |  |  | 1 |
| Food1 | Restafval |  |  | 1 |  | 1 |
| enz |  |  |  |  |  |  |

5.5 CONTROLE

Het in kaart brengen van de vrij te komen grondstoffen en het maken van een passend grondstoffenplan neemt tijd in beslag, maar is zeer waardevol. Echter blijft het niet bij een plan alleen.

De implementatie van het plan vraagt de nodige aandacht. Om dit plan succesvol te laten zijn, is een continue controle noodzakelijk.

Een aantal zaken hebben structureel aandacht nodig zoals:

- Communicatie en afstemming met de diverse leveranciers

- Het volgen van de grondstoffen stromen tijdens op- en afbouw, tijdens het evenement en na afvoer

- Controle bakkenplan

Om bovenstaande goed uit te kunnen voeren is het raadzaam iemand te benoemen als grondstof coördinator.

Deze persoon is samen met de duurzaamheidsmanager verantwoordelijk voor de juiste afzet en verwerking van de grondstoffen. Diegene ziet erop toe dat het grondstoffenplan uitgevoerd wordt volgens afspraak.

6. SCHOON PLAN

6.1 OVERDAG

Om zwerfafval te voorkomen en om het terrein zo schoon mogelijk te houden zetten wij overdag service teams in. De service teams bestaan uit: medewerkers van het schoonmaak bedrijf en/of vrijwilligers (Green Teams)

Indeling service teams tijdens het evenement:

EVENEMENT

| Datum | Tijden | Medewerkers | Focus gebied |
| --- | --- | --- | --- |

CAMPING

| Datum | Tijden | Medewerkers | Focus gebied |
| --- | --- | --- | --- |

Er zijn vooraf een aantal focus gebieden vastgesteld:

1. Aanlooproute/buitengebied

- Parkeerplaatsen, fietsenstalling, aanlooproutes

Werkzaamheden: schoonhouden door middel van prikken en het ledigen van inzamelmiddelen.

2. Frontstage

- Entree, foodarea, VIP

Werkzaamheden: schoonhouden door middel van prikken, tafels schoon en afvalvrij houden, ledigen van inzamelmiddelen.

3. Backstage

- Productie, barren, catering

Werkzaamheden: controle op grondstoffen scheiding, grondstoffen sorteren op locatie

6.2 REINIGING

Na het evenement wordt het gehele terrein, het buitengebied en de camping volgens onderstaande planning gereinigd.

EVENEMENT

| Datum | Tijden | Aantal medewerkers | Materialen en machines |
| --- | --- | --- | --- |

De oplevering van het terrein vindt plaats op:

CAMPING

| Datum | Tijden | Aantal medewerkers | Materialen en machines |
| --- | --- | --- | --- |

De oplevering van de camping vindt plaats op:

7. PLANNING

Wanneer worden welke middelen en materialen geleverd?

OPBOUW

| Datum | Tijd | Inzamelmiddel/Materiaal | Leverancier | Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- |

AFBOUW

| Datum | Tijd | Inzamelmiddel/Materiaal | Leverancier | Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Voeg eventueel draaiboek productie en/of schoonmaakbedrijf bij.

8. OVERIGE

8.1 INZET EN WERKZAAMHEDEN “CLEAN EN GREEN” TEAMS

GREEN TEAMS	- Festival/Camping

- Afval prikken festival

- Vuilniszakken uitdelen camping

- Bezoekers aanspreken om de grondstoffen in de juiste bak te gooien op een vrolijke, enthousiaste en toegankelijke manier.

- Op maandag ochtend ondersteunen bij opruimen door bezoekers en voorkomen dat er veel spullen achterblijven.

- Dit in samenwerking met het schoonmaakbedrijf (dient adequaat te handelen bij inzamelmiddelen die vol zijn enz.)

- Voorkomen zwerfafval aanlooproutes vooraf en na het festival.

- Schoonhouden foodarea

- Tafels leegruimen en schoonmaken met een doekje

Aandachtspunten:

- Deel de Green teams in een gebied in en vraag ze om dit gebied schoon te houden vanaf het begin. Hierdoor loop je niet achter de feiten aan en blijft het schoon.

- Maak het Green team belangrijk. Leg ze in de watten; zorg dat ze niks te kort komen.

- Zorg voor opvallende styling en make up. De Green team medewerkers vinden dit leuk en dat stralen ze dan ook weer uit.

- Vraag de Green teams naar wat hun opgevallen is zoals; verbeterpunten voor volgend jaar, gebruik en plaatsing prullenbakken, plekken waar specifiek afval vrijkomt enz.

GREEN CAMPSITE TEAMS

- Verstrekken van informatie

- Nieuwe vuilniszakken uitdelen

- Ondersteunen bij oppompen luchtbedden

- Fungeren als “telephone watcher” bij het opladen van telefoons (niet beveiligd)

- Dagelijks ochtend rondje voor het uitdelen van vuilniszakken en vragen aan bezoekers om rommel op te ruimen

- Op maandag ochtend ondersteunen bij opruimen door bezoekers en voorkomen dat er veel spullen achterblijven.

- Hang-out “get together” voor mensen die na het festival (alleen) thuis komen

- Hang out “meeting point” met vrienden

- Aanspreekpunt voor vragen en hulp. Kunnen snel schakelen met beveiliging en EHBO i.v.m. gebruik porto.

- Signaleren van problemen en hier adequaat naar handelen

Aandachtspunten:

- Zorg voor opvallende styling en make up. Dit communiceert makkelijker met bezoekers en valt beter op

- Belangrijk dat ze ook in een tent op de camping verblijven (peer-peer communicatie)

- Voorkeur geen vrijwilligers i.v.m. werktijden en verantwoordelijkheden.

8.2 HANDLEIDING METABOLIC